«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы

__________ В.И. Колчегошева

ПРОГРАММА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников

МБОУ «Новобачатская средняя общеобразовательная школа»

в 2015 -2016 учебном году.

Содержание:

# Раздел: План-график подготовки к единому государственному экзамену в 2016г.

# Раздел: План-график подготовки к ОГЭ в 2016г.

I РАЗДЕЛ

План-график подготовки

к единому государственному экзамену в 2015 -2016 учебном году.

| № п/п | Организационное мероприятие |  | Содержание деятельности по подготовке к проведению итоговой аттестации. | Дата проведения | Ответственный |  |  |  | Выход |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов ГИА 2014-2015 учебного года. | Составление Программы подготовки к ЕГЭ в 2015-2016 учебном году |  | До 01.09.2015 г. |  |  | Голубина М.А. |  |  | - Программа подготовки к ЕГЭ |
| 2 | Мониторинг участия обучающихся 11-х классов в ЕГЭ в 2015-2016 учебном году | - Определение предполагаемого количества выпускников с ограниченными возможностями здоровья; - Определение предполагаемого количества выпускников, имеющих право сдавать экзамены досрочно; - Определение предполагаемого количества участников ЕГЭ в 2016 г.; - Определение предметов, выбранных выпускниками для участия в ЕГЭ-2016; |  | Сентябрь 2015г. |  |  | Голубина М.А. |  |  | - Список выпускников с ограниченными возможностями здоровья; - Список выпускников, участвующих в ЕГЭ; - Справка о предметах по выбору для ЕГЭ; |
| 3 | Диагностические работы | Проведение серии диагностических работ по предметам в формате ЕГЭ-2016 |  | В течение учебного года |  | Голубина М.А. |  | Справки по итогам |  |  |
| 4 | Оформление информационного стенда и страницы школьного сайта | Оформление информационного стенда «Готовимся к экзаменам», страницы на сайте школы |  | В течение учебного года |  | Голубина М.А. Еремеева В.И. |  | Материалы для работы стенда, Сайт школы |  |  |
| 5 | Курс лекций, разъяснительных бесед, деловых игр и тренингов для учащихся 11-х классов | «Психологическая подготовка учащихся 11-х классов к ЕГЭ» |  | В течение учебного года |  | Еремеева В.И. |  | Материалы лекций и тренингов |  |  |
| 6 | Информирование о работе «горячей линии» по вопросам проведения ЕГЭ в 2016 году | Размещение информации на стенде. На сайте |  | В течение учебного года |  | Голубина М.А. |  | Информация на стенде |  |  |
| 7 | Подготовка к формированию РБД | Подготовка данных ПО РБД |  | октябрь, 2015 |  | Голубина М.А. |  | Банк данных |  |  |
| 8 | Консультации для учителей-предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ | Организация подготовки к проведению государственной итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ. |  | В течение учебного года |  | Голубина М.А. |  |  |  |  |
| 9 | Родительское собрание «Особенности проведения ЕГЭ в 2016 году» | Знакомство родителей со схемой проведения ЕГЭ в 2016 г. |  | Сентябрь –октябрь 2015 г. |  | Голубина М.А. Кл. руководитель 11 класса |  | Протокол родительского собрания |  |  |
| 10 | Методическое совещание с учителями-предметниками | - Организация подготовки к проведению государственной итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ; - Изучение нормативно-правовой базы ЕГЭ. |  | Октябрь-Ноябрь 2015г. |  | Голубина М.А. |  | Протокол методического совещания |  |  |
| 11 | Формирование списков для региональной базы данных в соответствии с требованиями РЦОИ | - О выпускниках 11-х классов - Об учителях; |  | Ноябрь- Январь 2016 гг. |  | Голубина М.А. |  | Списки |  |  |
| 12 | Проведение тематических проверок | Изучение деятельности учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ |  | В течение года |  | Голубина М.А. |  | Справки по итогам проверки. |  |  |
| 13 | Проведение классных часов в 11 классе | «Процедура проведения ЕГЭ» |  | Октябрь 2015, январь 2016г. |  | Кл. руководитель 11 класса |  | Протокол |  |  |
| 14 | Доведение до участников инструкций по проведению ЕГЭ | Инструктирование по процедуре проведения ЕГЭ |  | По мере поступления |  | Голубина М.А. |  | Инструкции по проведению ЕГЭ |  |  |
| 15 | Сбор заявлений участников ЕГЭ | Сбор заявлений выпускников, сдающих выпускные экзамены в форме ЕГЭ |  | До 28.02.16 г. |  | Голубина М.А. |  | Заявления выпускников |  |  |
| 16 | Родительское собрание и классный час | Изучение нормативных документов, регламентирующих проведение ЕГЭ в 2016г. |  | Нябрь2015, Март 2016г |  | Голубина М.А. Кл. руководитель 11 класса |  | Протоколы |  |  |
| 17 | Работа по подготовке выпускников прошлых лет к участию в ЕГЭ | Информирование о месте подачи заявлений |  | Март-май |  | Голубина М.А. |  | Программа подготовки ВПЛ к участию в ЕГЭ |  |  |
| 18 | Определение количества претендентов на получение аттестата особого образца и выпускников, претендующих на награждение похвальными грамотами | Составление списков |  | Март 2016 г. |  | Голубина М.А. |  | Списки претендентов на получение аттестата особого образца и выпускников, претендующих на награждение похвальными грамотами |  |  |
| 19 | Обучение и инструктаж общественных наблюдателей | Изучение нормативных документов, регламентирующих проведение ЕГЭ |  | Май 2016 г. |  | Голубина М.А. |  | Удостоверения общественных наблюдателей |  |  |
| 20 | Организация участия выпускников школы в проведении итогового сочинения по расписанию | Участие выпускников в проведении итогового сочинения по расписанию, утвержденному Рособрнадзором |  | Декабрь 2015, февраль 2016г. |  | Администрация школы |  | Результаты итогового сочинения |  |  |
| 21 | Организация участия выпускников школы в проведении ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | Участие выпускников в проведении ЕГЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором |  | Май-июнь 2016г. |  | Администрация школы |  | Результаты ЕГЭ |  |  |
| 22 | Подготовка и формирование отчетов о проведении ЕГЭ | Подготовка и формирование отчетов о проведении ЕГЭ в основные сроки (в дополнительные сроки) |  | Июнь -сентябрь 2016г. |  | Голубина М.А. |  | Отчет по результатам ЕГЭ |  |  |
| 23 | Анализ сдачи ЕГЭ в 2016 оду | Подготовка анализа о проведении ЕГЭ |  | Июль 2016г. |  | Голубина М.А. |  | Анализ итогов сдачи ЕГЭ |  |  |

- II  РАЗДЕЛ.

План-график подготовки к основному государственному экзамену в 2015 -2016 учебном году

| № п/п | Организационное мероприятие | Содержание деятельности по подготовке к проведению итоговой аттестации. |  |  | Дата проведения |  |  |  | Ответственный |  | Выход |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подведение итогов ОГЭ за 2014-2015 учебный год | - Анализ ОГЭ в 2015 году - Составление программы подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 класса в 2015-2016 учебном году |  |  |  | Июнь 2015г. |  | Голубина М.А. |  | - Педсовет - Справка о результатах государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов - Программа подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов |  |  |  |  |
| 2 | Формирование заявки на участие в ОГЭ выпускников 9-х классов | Формирование заявки на участие в ОГЭ выпускников 9-х классов |  |  |  | Сентябрь – декабрь 2015 г. |  | Голубина М.А. |  | Заявка на участие в ОГЭ |  |  |  |  |
| 3 | Определение количества выпускников с ограниченными возможностями здоровья | - Составление списков и сбор необходимых медицинских документов. |  |  |  | Сентябрь - Ноябрь 2015 г. |  | Голубина М.А. |  | Список выпускников с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 4 | Оформление информационного стенда и страницы школьного сайта | Оформление информационного стенда «Готовимся к экзаменам», страницы на сайте школы |  |  | В течение учебного года |  |  | Голубина М.А. |  | Материалы для работы стендов и сайтов. |  |  |  |  |
| 5 | Оформление информационного стенда и страниц школьных сайтов психологической службы | «Психологическая подготовка учащихся, педагогов и родителей к ГИА» |  |  | В течение учебного года |  |  | Еремеева В.И. |  | Материалы для работы стенда, Сайт школы |  |  |  |  |
| 6 | Информирование о работе «горячей линии» по вопросам проведения ОГЭ в 2016г. | Информирование о работе «горячей линии» с помощью СМИ |  |  | В течение учебного года |  |  | Голубина М.А. |  | Информация |  |  |  |  |
| 7 | Диагностические работы | Проведение серии диагностических работ по предметам в формате ОГЭ 2016 года |  |  | С ноября по март |  |  | Голубина М.А. |  | Справки по итогам |  |  |  |  |
| 8 | Методическое совещание учителей-предметников. | Подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х классов в форме ОГЭ. |  |  | Сентябрь-ноябрь 2016 гг. |  |  | Голубина М.А. |  | Протокол |  |  |  |  |
| 9 | Родительские собрания, классные часы для учащихся 9 класса | Информирование учащихся и родителей о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса в 2015-2016 учебном году |  |  | Сентябрь 2015 г, февраль 2016 |  |  | Голубина М.А. Кл. руководитель 9 класса |  | Протокол заседания родительского собрания. |  |  |  |  |
| 10 | Участие в формировании региональной базы данных в соответствии с требованиями РЦОИ | - О выпускниках 9-х классов; - Об учителях; |  |  | По графику. |  |  | Голубина М.А. |  | Данные для базы |  |  |  |  |
| 11 | Определение количества претендентов на получение аттестата об основном общем образовании «С отличием» |  | Составление списков | Январь 2015 г. |  |  | Голубина М.А. |  |  | Списки претендентов на получение аттестата об основном общем образовании «с отличием» |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение подготовки кадров для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-ых классов. |  | Консультирование учителей -предметников | В течение учебного года |  |  | Голубина М.А. |  |  | Организационно-методическое обеспечение деятельности предметных комиссий. |  |  |  |  |
| 13 | Уточнение информации по количеству выпускников 9-х классов, участвующих государственной (итоговой) аттестации в 2015-2016 уч. году |  | Уточнение предполагаемого количества участников государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-ых классов в 2016 г. | До 15.01.2016г. |  |  | Голубина М.А. |  |  | информация о количестве выпускников, участвующих в государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-ых классов. |  |  |  |  |
| 14 | Составление расписания консультаций для подготовки к ОГЭ |  | Подготовка расписания консультаций | До 01.10.2015 |  |  | Голубина М.А. |  |  | расписание |  |  |  |  |
| 15 | Совещание с учителями -предметниками |  | - Информирование об условиях проведения экзаменов, организации работы. - Инструктаж всех сотрудников, задействованных в организации итоговой аттестации. | Сентябрь 2015года, январь 2016, март 2016 |  |  | Голубина М.А. |  |  | Протокол совещания |  |  |  |  |
| 16 | Участие в организация системы общественного наблюдения в общеобразовательных учреждениях-пунктах проведения экзаменов. |  | Составление списка общественных наблюдателей в ОУ-ППЭ | Май-июнь 2016 г. |  |  | Голубина М.А. |  |  | Список |  |  |  |  |
| 17 | Подготовка и формирование отчетов о проведении ОГЭ |  | Подготовка и формирование отчетов о проведении ОГЭ | Июнь - июль 2016г. |  |  | Голубина М.А. Учителя-предметники |  |  | Отчет по результатам ГИА |  |  |  |  |
| 18 | Анализ сдачи ОГЭ в 2016 оду |  | Подготовка анализа о проведении ОГЭ | Июль 2016г. |  |  | Голубина М.А. |  |  | Анализ итогов сдачи ОГЭ |  |  |  |  |
| 19 | Обеспечение участия в ОГЭ выпускников 9-ых классов |  | Аттестация выпускников 9-ых классов в форме ОГЭ | Май-Июнь 2016 г. |  |  | Администрация школы |  |  | Протоколы проведения экзаменов. |  |  |  |  |